**Проєкт UKRAINE–POLAND (CEF)**

Головна мета проєкту — створення та вдосконалення шляхів солідарності між ЄС та Україною шляхом оптимізації та модернізації транспортних потоків у частині пропускної здатності інфраструктури, взаємодії (інтероперабельності) та ефективності автомобільного прикордонного сполучення на основних пунктах пропуску між Польщею та Україною.

Конкретна мета цього проєкту — покращення автомобільного з’єднання між Польщею та Україною в межах Шляхів солідарності ЄС. Проєкт буде реалізовано шляхом проведення робіт, досліджень та впровадження найсучасніших ІТ-рішень з метою створення екологічно сталого транскордонного автомобільного маршруту в межах комплексної автомобільної мережі TEN-T. Реалізація здійснюватиметься окремо партнерами з Польщі та України.

**Українська сторона:**

* роботи на автомобільній дорозі М07-02 у районі ПП Ягодин/Дорогуськ/Окопи;
* облаштування додаткових стоянок для вантажного транспорту на ПП Ягодин/Дорогуськ/Окопи;
* облаштування додаткових стоянок для вантажного транспорту на ПП Рава-Руська/Гребенне;
* розширення наявної стоянки для вантажного транспорту на ПП Краковець/Корчова.

Проєкт сприяє модернізації транспортної інфраструктури вздовж Основної та Комплексної мереж TEN-T і полегшує дорожній рух на зовнішньому кордоні Європейського Союзу.

* **Тривалість реалізації:** 03/2023 – 05/2027
* **Загальний бюджет:** 124 644 569 євро
* **Фінансування ЄС:** 62 322 284 євро

**Поточний статус проєкту:**

**WP 4: Управління проєктом (Агентство з відновлення)**

* Проведення процедури закупівлі для реалізації цього робочого пакету заплановано до середини квітня.
* Технічне завдання розроблено та наразі уточнюється відповідними департаментами.
* Підписання контракту очікується до середини травня.

**WP 8: Дорожні роботи на автодорозі М-07 на ПП Ягодин/Дорогуськ/Окопи (Служба відновлення у Волинській області)**

* Проєктну документацію затверджено.
* Проведення процедури закупівлі для виконання робіт очікується до 25 березня 2025 року.

**WP 9: Додаткові стоянки для вантажного транспорту на ПП Ягодин/Дорогуськ/Окопи (Служба відновлення у Волинській області)**

* Проведення процедури закупівлі для виконання техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) заплановано до 25 березня 2025 року.
* Після завершення ТЕО розробка проєктної документації триватиме шість місяців, після чого розпочнуться будівельні роботи.

**WP 10: Додаткові стоянки для вантажного транспорту на ПП Рава-Руська/Гребенне (Служба відновлення у Львівській області)**

* Проведення процедури закупівлі для виконання ТЕО заплановано до 25 березня 2025 року.
* Після завершення ТЕО розробка проєктної документації триватиме шість місяців, після чого розпочнуться будівельні роботи.

**WP 11: Розширення наявної стоянки для вантажівок на ПП Краковець/Корчова (Служба відновлення у Львівській області)**

* Проведення процедури закупівлі для виконання ТЕО заплановано до 25 березня 2025 року.
* Після завершення ТЕО розробка проєктної документації триватиме шість місяців, після чого розпочнуться будівельні роботи.