**Проєкт UKRAINE–HUNGARY (CEF)**

Проєкт охоплює дослідження та роботи на двох автомобільних пунктах пропуску (ПП) між Угорщиною (HU) та Україною (UA). Пункт пропуску Берегшурань (HU) / Лужанка (UA) розташований на середземноморському коридорі основної мережі TEN-T, а ПП Захонь / Чоп — на комплексній мережі TEN-T.

Зокрема, проєкт включає:

* роботи з модернізації ПП Лужанка (UA), зокрема реконструкцію під’їзної дороги, встановлення двох вагових комплексів та створення додаткових оглядових постів;
* підготовку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) для всебічного розвитку автомобільних ПП HU/UA;
* удосконалення ПП Берегшурань (HU), зокрема встановлення вагового комплексу, під’їзної інфраструктури (дороги, з’їзди), а також системи інформування та управління дорожнім рухом.

Проєкт сприятиме оптимізації транспортних потоків між двома ПП HU/UA. Крім того, він забезпечить збільшення пропускної спроможності доріг, підвищення рівня безпеки руху та якості обслуговування. Також буде посилено спроможність інфраструктури до перевірок, її стійкість до погодних умов і змін клімату, а також забезпечено відповідність правовим вимогам ЄС і України щодо пунктів пропуску відповідно до остаточного проєктного рішення.

* **Тривалість реалізації:** 03/2023 – 12/2026
* **Загальний бюджет:** 11 573 582 євро
* **Фінансування ЄС:** 5 786 791 євро

**Поточний статус проєкту:**

**WP 2: Управління проєктом (Агентство з відновлення)**

* Проведення процедури закупівлі для реалізації робочого пакету очікується до середини квітня.
* Технічне завдання розроблено та наразі уточнюється відповідними департаментами.
* Підписання контракту очікується до середини травня.

**WP 3: Реконструкція та розширення пункту пропуску «Лужанка» (Служба відновлення в Закарпатській області)**

* 24 лютого 2025 року було підписано контракт на коригування проєктної документації.
* Визначено процедуру закупівлі інжинірингових (консультаційних) послуг.
* Підписано контракт на надання інжинірингових послуг.
* Готується тендерна документація на проведення будівельно-монтажних та реконструкційних робіт.