### Проєкт UKRAINE–HUNGARY (CEF)

Проєкт охоплює дослідження та роботи на двох автомобільних пунктах пропуску (ПП) між Угорщиною (HU) та Україною (UA). Пункт пропуску Берегшурань (HU) / Лужанка (UA) розташований на середземноморському коридорі основної мережі TEN-T, а ПП Захонь / Чоп — на комплексній мережі TEN-T.

Зокрема, проєкт включає:

- роботи з модернізації ПП Лужанка (UA), зокрема реконструкцію під’їзної дороги, встановлення двох вагових комплексів та створення додаткових оглядових постів;

- підготовку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) для всебічного розвитку автомобільних ПП HU/UA;

- удосконалення ПП Берегшурань (HU), зокрема встановлення вагового комплексу, під’їзної інфраструктури (дороги, з’їзди), а також системи інформування та управління дорожнім рухом.

Проєкт сприятиме оптимізації транспортних потоків між двома ПП HU/UA. Крім того, він забезпечить збільшення пропускної спроможності доріг, підвищення рівня безпеки руху та якості обслуговування. Також буде посилено спроможність інфраструктури до перевірок, її стійкість до погодних умов і змін клімату, а також забезпечено відповідність правовим вимогам ЄС і України щодо пунктів пропуску відповідно до остаточного проєктного рішення.

- Тривалість реалізації: 03/2023 – 12/2026

- Загальний бюджет: 11 573 582 євро

- Фінансування ЄС: 5 786 791 євро

### Поточний статус проєкту:

WP 2: Управління проєктом (Агентство з відновлення)

- Проведення процедури закупівлі для реалізації робочого пакету очікується до середини квітня.

- Технічне завдання розроблено та наразі уточнюється відповідними департаментами.

- Підписання контракту очікується до середини травня.

WP 3: Реконструкція та розширення пункту пропуску «Лужанка» (Служба відновлення в Закарпатській області)

- 24 лютого 2025 року було підписано контракт на коригування проєктної документації.

- Визначено процедуру закупівлі інжинірингових (консультаційних) послуг.

- Підписано контракт на надання інжинірингових послуг.

- Готується тендерна документація на проведення будівельно-монтажних та реконструкційних робіт.