### Проєкт UKRAINE–POLAND (CEF)

Головна мета проєкту — створення та вдосконалення шляхів солідарності між ЄС та Україною шляхом оптимізації та модернізації транспортних потоків у частині пропускної здатності інфраструктури, взаємодії (інтероперабельності) та ефективності автомобільного прикордонного сполучення на основних пунктах пропуску між Польщею та Україною.

Конкретна мета цього проєкту — покращення автомобільного з’єднання між Польщею та Україною в межах Шляхів солідарності ЄС. Проєкт буде реалізовано шляхом проведення робіт, досліджень та впровадження найсучасніших ІТ-рішень з метою створення екологічно сталого транскордонного автомобільного маршруту в межах комплексної автомобільної мережі TEN-T. Реалізація здійснюватиметься окремо партнерами з Польщі та України.

#### Українська сторона:

- роботи на автомобільній дорозі М07-02 у районі ПП Ягодин/Дорогуськ/Окопи;

- облаштування додаткових стоянок для вантажного транспорту на ПП Ягодин/Дорогуськ/Окопи;

- облаштування додаткових стоянок для вантажного транспорту на ПП Рава-Руська/Гребенне;

- розширення наявної стоянки для вантажного транспорту на ПП Краковець/Корчова.

Проєкт сприяє модернізації транспортної інфраструктури вздовж Основної та Комплексної мереж TEN-T і полегшує дорожній рух на зовнішньому кордоні Європейського Союзу.

- Тривалість реалізації: 03/2023 – 05/2027

- Загальний бюджет: 124 644 569 євро

- Фінансування ЄС: 62 322 284 євро

### Поточний статус проєкту:

WP 4: Управління проєктом (Агентство з відновлення)

- Проведення процедури закупівлі для реалізації цього робочого пакету заплановано до середини квітня.

- Технічне завдання розроблено та наразі уточнюється відповідними департаментами.

- Підписання контракту очікується до середини травня.

WP 8: Дорожні роботи на автодорозі М-07 на ПП Ягодин/Дорогуськ/Окопи (Служба відновлення у Волинській області)

- Проєктну документацію затверджено.

- Проведення процедури закупівлі для виконання робіт очікується до 25 березня 2025 року.

WP 9: Додаткові стоянки для вантажного транспорту на ПП Ягодин/Дорогуськ/Окопи (Служба відновлення у Волинській області)

- Проведення процедури закупівлі для виконання техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) заплановано до 25 березня 2025 року.

- Після завершення ТЕО розробка проєктної документації триватиме шість місяців, після чого розпочнуться будівельні роботи.

WP 10: Додаткові стоянки для вантажного транспорту на ПП Рава-Руська/Гребенне (Служба відновлення у Львівській області)

- Проведення процедури закупівлі для виконання ТЕО заплановано до 25 березня 2025 року.

- Після завершення ТЕО розробка проєктної документації триватиме шість місяців, після чого розпочнуться будівельні роботи.

WP 11: Розширення наявної стоянки для вантажівок на ПП Краковець/Корчова (Служба відновлення у Львівській області)

- Проведення процедури закупівлі для виконання ТЕО заплановано до 25 березня 2025 року.

- Після завершення ТЕО розробка проєктної документації триватиме шість місяців, після чого розпочнуться будівельні роботи.