### Проєкт UKRAINE–ROMANIA–MOLDOVA (CEF)

Цей проєкт охоплює заходи з підвищення безпеки дорожнього руху в районі міста Галац (Румунія), розширення дороги, що з’єднує пункти пропуску Галац і Рені, проєктування та будівництво північного об’їзду міста Джурджулешти, будівництво під’їзних шляхів до зони пунктів пропуску Галац / Джурджулешти / Рені, а також будівництво двох стоянок для вантажного транспорту (HGV):

- одна — у Джурджулештах (Молдова),

- інша — поблизу ПП Рені (Україна).

Проєкт реалізується на території України (UA), Молдови (MD) та Румунії (RO) в межах комплексної мережі TEN-T. Даний маршрут відіграє ключову роль у функціонуванні Шляхів солідарності ЄС, що сприяють експорту сільськогосподарської продукції з України та двосторонній торгівлі з ЄС, особливо в умовах російської агресії.

Створення безперервного та ефективного митного коридору в рамках цього проєкту дозволить скоротити час проходження процедур на всіх відповідних пунктах пропуску, а також покращити доступність та подальший розвиток портової зони Джурджулештів.

- Тривалість реалізації: 09/2024 – 02/2028

- Загальний бюджет: 26 131 928 євро

- Фінансування ЄС: 13 065 964,01 євро

### Поточний статус проєкту:

- Розвиток стоянок і сервісних зон поблизу ПП Рені – Джурджулешти – Галац (Служба відновлення в Одеській області)

  - Процедура закупівлі на розробку проєктної документації завершена.

  - Проєктна документація готова та подана на затвердження до Агентства з відновлення.

  - Проведення закупівлі будівельних робіт заплановано на травень 2025 року.

- Управління проєктом (Агентство з відновлення)

  - Проведення процедури закупівлі для реалізації робочого пакету очікується до середини квітня.

  - Технічне завдання розроблено і наразі уточнюється відповідними департаментами.

  - Підписання контрактів заплановане на середину травня 2025 року.